## Sheet1
スケジュール表 |  | システム名 |  |  |  | プロジェクト名 |  |  |  |  | 作成日 |  |  | 作成者 |  |  | 承認者 |  |  | 版 |  | 頁
|  | DVDレンタルシステム |  |  |  | DVDer |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | 米山准太 | [5 empty] | 1 |  | 1’/1
担当者 |  |  | 米山准太
作業項目 |  |  | 月 | 11 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 1 |  | 1
|  |  | 日 | 27 | 4 |  | 11 | 18 | 25 | 15 |  | 22
|  |  | 曜日 | 木 | 木 |  | 木 | 木 | 木 | 木 |  | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 |  | 木 | 木 |  | 木 |  | 木
1 | プロジェクト発足 |  | 予定
実績
2 | 要求分析 (ニーズ概要) |  | 予定
実績
3 | 要件定義1 (機能要件リスト，非機能要件リスト，用語辞書) |  | 予定
実績
4 | 要件定義2 (画面一覧，ソフトウェア適格性確認テスト仕様書) |  | 予定
実績
5 | 要件定義レビュー |  | 予定
実績
6 | ソフトウェア方式設計 (画面遷移図，画面レイアウト，DFD0) |  | 予定
実績
7 | ソフトウェア方式設計 (ソフトウェア結合テスト仕様書) |  | 予定
実績
8 | ソフトウェア詳細設計 (DFD，プログラム概要) |  | 予定
実績
9 | ソフトウェア詳細設計 (モジュール構造図，ソフトウェアユニット機能設計書) |  | 予定
実績
10 | ソフトウェア詳細設計 (詳細処理設計書，関数一覧，ソフトウェアユニットテスト仕様書) |  | 予定
実績
11 | ソフトウェア設計レビュー |  | 予定
実績
12 | ソフトウェアコード作成 |  | 予定
実績
13 | ソフトウェア結合 |  | 予定
実績
14 | ソフトウェア適格性確認 |  | 予定
実績
15 | テストレビュー |  | 予定
実績
16 | システム納品 |  | 予定
実績
Note on BX15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: いいかんじ