## Sheet1
プロジェクト予算・ 実績計算書 | システム名 |  |  | プロジェクト名 |  | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 承認者 |  | 版 | 頁
| DVDレンタルシステム |  |  | DVDer |  | 2025-11-27 |  |  | 大久保凌介
予算・実績計算項目 |  |  |  |  | 予算（A） |  |  | 実績（B） |  |  |  | 差異（B/A×100）
システムエンジニア人件費 |  | ①作業時間 |  |  |  |  | 人月 |  |  | 人月 |  |  |  |  | ％
|  | 内訳 | 要求定義 | [6 empty] | 時間
|  |  | アーキテクチャー設計 | [6 empty] | 時間
|  |  | 詳細設計 | [6 empty] | 時間
|  |  | 単体・結合テスト | [6 empty] | 時間
|  |  | 総合テスト | [6 empty] | 時間
|  |  | 開発支援 | [6 empty] | 時間
|  |  | プロジェクト管理 | [6 empty] | 時間
|  | ②費用 |  |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  |  | ％
プログラマー人件費 |  | ③作業時間 |  |  |  |  | 人月 |  |  | 人月 |  |  |  |  | ％
|  | ④費用 |  |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  |  | ％
コンピュータ利用費 |  | ⑤コンピュータ延べ利用時間 |  |  |  |  | 日台 |  |  | 日台 |  |  |  |  | ％
|  | ⑥コンピュータ利用費用 |  |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  |  | ％
その他 |  | ⑦出張費・交通費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  |  | ％
|  | 出張目的と人数 | 顧客ヒアリング |  |  |  | 人 |  |  | 人
|  |  | レビュー （要求定義終了時） |  |  |  | 人 |  |  | 人
|  |  | レビュー （ ） |  |  |  | 人 |  |  | 人
|  |  | 納品 |  |  |  | 人 |  |  | 人
総額（原価） |  |  |  |  | 0 |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  |  | ％
開発予算 | [6 empty] | 円
・各項目の内容・計算方法は裏面を参照ください。
・網掛け部分の記入は不要です。

## 計算方法
予算・実績計算項目 |  | 計算の仕方
システムエンジニア 人件費（※1） | ①作業時間 | プログラミング工程作業以外の作業に使用する時間
| （人月） | ・予算： | プログラミング工程作業以外の作業時間÷140時間
（1日の作業時間は1日の研修時間とし、小数点以下1桁まで求める）
|  | ・実績： | 個人の作業時間票から集計した作業時間÷140時間
| ②費用 | プログラミング工程作業以外の作業にかかる人件費
| （円） | ・予算： | ①作業時間（人月）×100万円
（100万円はおおよその金額）
|  | ・実績： | 予算と同様
プログラマー人件費 | ③作業時間 | プログラミング工程作業に使用する時間
| （人月） | ・予算： | プログラミング工程作業時間÷140時間
（小数点以下1桁まで求める）
|  | ・実績： | 個人の作業時間票から集計した作業時間÷140時間
| ④費用 | プログラミング工程作業にかかる人件費
| （円） | ・予算： | ③作業時間（人月）×75万円
（75万円はおおよその金額）
|  | ・実績： | 予算と同様
コンピュータ利用費 | ⑤コンピュータ | プロジェクト発足から納品までにコンピュータを利用する時間
| 延べ利用時間 | ・予算： | 納品までの作業日数×プロジェクトで利用する台数
| （日） | ・実績： | 個人のコンピュータ利用日数の総和
（1日単位に切り上げる）
| ⑥コンピュータ | コンピュータを利用する費用（レンタル費用）
| 利用費用 | ・予算： | ⑤コンピュータ利用時間×1,000円
| （円） |  | （1,000円はおおよその金額）
|  | ・実績： | 予算と同様
| ⑦出張費、交通費 | 顧客打合せや顧客レビューのための出張費用
| （円） | ・予算： | 延べ訪問人数×5,000円
（顧客ヒアリング、レビュー、納品など、各1回）
|  | ・実績： | 延べ訪問人数×5,000円