## メニュー遷移
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル |  | 2012-12-12 | 鈴木 |  | 増田 |  | 1 | 全2ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | メニュー遷移
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0001 | スタッフメインメニューでレンタルメニューを選択すると，レンタルメニューが表示される 画面 [1100] |  | 1 をキー入力 |  | レンタルメニューが表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0002 | レンタルメニューで貸出を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1110] |  | 1 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0003 | レンタルメニューで返却を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1110] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0004 | スタッフメインメニューで選択肢以外を入力するとスタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 4 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0005 | スタッフメインメニューで選択肢以外を入力するとスタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 5 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0006 | スタッフメインメニューで選択肢以外を入力するとスタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 6 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0007 | スタッフメインメニューで選択肢以外を入力するとスタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 7 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0008 | スタッフメインメニューで選択肢以外を入力するとスタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 8 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0009 | スタッフメインメニューで選択肢以外を入力するとスタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 9 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが再表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0010 | スタッフメインメニューで会員情報管理を選択すると、会員情報管理メニューが表示される 画面 [1100] |  | 2 をキー入力 |  | 会員情報管理メニューが表示される 画面 [1120] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0011 | 新規会員情報確認画面で登録を選択する、スタッフメインメニューが表示される 画面 [1123] |  | 1 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0012 | 会員情報変更確認画面で変更を選択すると、スタッフメインメニューが表示される 画面 [1126] |  | 1 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0013 | 会員情報削除確認画面で削除を選択すると、スタッフメインメニューが表示される 画面 [1127] |  | Y をキー入力 |  | スタッフメインメニューが表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0014 | スタッフメインメニューで商品情報管理を選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1100] |  | 3 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0015 | レンタルメニューで戻るを選択すると、スタッフメインメニューが表示される 画面 [1110] |  | 0 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0016 | 会員情報管理メニューで戻るを選択すると、スタッフメインメニューが表示される 画面 [1120] |  | 0 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0017 | 商品情報管理メニューで戻るを選択すると、スタッフメインメニューが表示される 画面 [1130] |  | 0 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
0
0
0
0
0

## RentalMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル |  | 2012-12-12 | 鈴木 |  | 増田 |  | 1 | 全4ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 貸出管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0101 | レンタルメニューで貸出を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1110] |  | 1 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0102 | 貸出操作の商品ID入力画面で戻るを選択すると、レンタルメニューが表示される 画面 [1111] |  | 0 をキー入力 |  | レンタルメニューが表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0103 | 貸出操作の商品ID入力画面で正しい商品IDを入力すると、商品情報確認画面が表示される 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120001を入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1112] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0104 | 貸出操作の商品情報確認画面で再入力を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1112] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0105 | 貸出操作の商品情報確認画面で貸出リスト登録を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1112] |  | 1 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0106 | 最大10枚まで貸し出す商品の情報を確認できる 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120002 ～ 9920120120010 を入力する |  | 連続して10回まで商品ID情報確認画面が表示される 画面 [1112] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0107 | 貸出操作の商品ID入力画面で終了を選択すると、貸出商品リスト確認画面が表示され、続いて会員ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 1 をキー入力 |  | 貸出商品リスト確認画面と会員ID入力画面が表示される 画面 [1113],[1121] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0108 | 会員ID入力画面で正しい会員IDを入力すると、レンタルメニューが表示される 画面 [1121] |  | 会員ID 992012012001 を入力 |  | ファイル内容が変更され、レンタルメニューが表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0109 | 会員ID入力画面で戻るを選択すると、レンタルメニューが表示される 画面 [1121] |  | 0 をキー入力 |  | レンタルメニューが表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0110 | レンタルメニューで返却を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1110] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0111 | 返却操作の商品ID入力画面で戻るを選択すると、レンタルメニューが表示される 画面 [1111] |  | 0 をキー入力 |  | レンタルメニューが表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0112 | 返却操作の商品ID入力画面で正しい商品IDを入力すると、商品情報確認画面が表示される 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120001を入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1112] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0113 | 返却操作の商品情報確認画面で再入力を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1112] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0114 | 返却操作の商品情報確認画面で返却リスト登録を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1112] |  | 1 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0115 | 最大10枚まで返却する商品の情報を確認できる 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120002 ～ 9920120120010 を入力する |  | 連続して10回まで商品ID情報確認画面が表示される 画面 [1112] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0116 | 返却操作の商品ID入力画面で終了を選択すると、返却商品リスト確認画面が表示される 画面 [1111] |  | 1 をキー入力 |  | 返却商品リスト確認画面が表示される 画面 [1114] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0117 | 返却商品リスト確認画面で返却するを選択すると、レンタルメニューが表示される 画面 [1114] |  | Y をキー入力 |  | ファイル内容が変更され、レンタルメニューが表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0118 | 返却商品リスト確認画面で返却しないを選択すると、レンタルメニューが表示される 画面 [1114] |  | N をキー入力 |  | レンタルメニューが表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0119 | レンタルメニューでスタッフメインメニューへ戻るを選択すると、レンタルは終了する 画面 [1120] |  | 0 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0120 | レンタルメニューで選択肢以外を入力するとレンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 3 をキー入力 |  | レンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0121 | レンタルメニューで選択肢以外を入力するとレンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 4 をキー入力 |  | レンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0122 | レンタルメニューで選択肢以外を入力するとレンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 5 をキー入力 |  | レンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0123 | レンタルメニューで選択肢以外を入力するとレンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 6 をキー入力 |  | レンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0124 | レンタルメニューで選択肢以外を入力するとレンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 7 をキー入力 |  | レンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0125 | レンタルメニューで選択肢以外を入力するとレンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 8 をキー入力 |  | レンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0126 | レンタルメニューで選択肢以外を入力するとレンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 9 をキー入力 |  | レンタルメニューが再表示される 画面 [1110] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0127 | 貸出操作で無効な商品IDを入力すると、商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 無効な商品ID 9999999999999 を入力 |  | 商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0128 | 貸出操作で貸出中の商品IDを入力すると、貸出中であることが表示され、商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120001を入力 |  | 商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0129 | 返却操作で無効な商品IDを入力すると、商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 無効な商品ID 9999999999999 を入力 |  | 商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0130 | 商品データファイルが存在しない状態でレンタルメニューから貸出を選択すると、メッセージを表示してレンタルは終了する 画面 [1110] |  | 1 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0131 | 商品データファイルが存在しない状態でレンタルメニューから返却を選択すると、メッセージを表示してレンタルは終了する 画面 [1110] |  | 2 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1

## MemberManageMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
全5ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 会員情報管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0201 | [11 empty] | 1
LT-0202
LT-0203
LT-0204
LT-0205
LT-0206
LT-0207
LT-0208
LT-0209
LT-0210
LT-0211 | [11 empty] | 1
LT-0212
LT-0213
LT-0214
LT-0215
LT-0216
LT-0217
LT-0218
LT-0219
LT-0220
LT-0221 | [11 empty] | 1
LT-0222
LT-0223
LT-0224
LT-0225
LT-0226
LT-0227
LT-0228
LT-0229
LT-0230
LT-0231 | [11 empty] | 1
LT-0232
LT-0233
LT-0234
LT-0235
LT-0236
LT-0237
LT-0238
LT-0239
LT-0240
LT-0241 | [11 empty] | 1
0
0

## GoodsManageMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル |  | 2012-12-12 | 鈴木 |  | 増田 |  | 1 | 全6ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 商品情報管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0301 | 商品情報管理メニューで登録を選択すると、新規商品情報入力画面が表示される 画面 [1130] |  | 1 をキー入力 |  | 新規商品情報入力画面が表示される 画面 [1131] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0302 | 商品情報管理メニューで変更/確認/削除を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1130] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0303 | 商品情報管理メニューで一覧表示を選択すると、商品一覧整列項目選択画面が表示される 画面 [1130] |  | 3 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0304 | 商品情報管理メニューでスタッフメインメニューへ戻るを選択すると、商品管理は終了する 画面 [1130] |  | 0 をキー入力 |  | スタッフメインメニューが表示される 画面 [1100] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0305 | 新規商品登録入力画面で情報入力を選択すると、新規商品情報入力が開始される 画面 [1131] |  | 1 をキー入力 |  | 新規商品情報入力が開始される 画面 [1131] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0306 | 新規商品登録入力画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1131] |  | 0 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0307 | 新規商品情報入力画面から、商品情報としてタイトル、ジャンル、発売日、を入力すると、新規商品情報確認画面が表示される 画面 [1132] |  | 新規商品情報の入力 商品マスタ情報（goodsMST.txt）参照 |  | 新規商品情報確認画面に一意のID、商品情報が表示される 画面 [1132] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0308 | 新規商品情報確認画面で登録を選択すると、新規商品情報入力画面がに戻り連続して登録できる 画面 [1132] |  | 1 をキー入力 |  | 新規商品情報入力画面が表示される 画面 [1131] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0309 | 新規商品情報入力画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1131] |  | 0 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0310 | 新規商品情報確認画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1132] |  | 0 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0311 | 商品ID入力画面で正しい商品IDを入力すると、商品情報確認画面が表示される 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120001を入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0312 | 商品ID入力画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1111] |  | 0 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0313 | 商品情報確認画面で変更を選択すると、商品情報変更入力画面が表示される 画面 [1133] |  | 1 をキー入力 |  | 商品情報変更入力画面が表示される 画面 [1134] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0314 | 商品情報確認画面で削除を選択すると、商品情報削除確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 2 をキー入力 |  | 商品情報削除確認画面が表示される 画面 [1136] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0315 | 商品情報確認画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1133] |  | 0 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0316 | 商品情報変更入力画面で情報変更を選択すると、商品情報変更入力が開始される 画面 [1134] |  | 1 をキー入力 |  | 商品情報変更入力が開始される 画面 [1134] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0317 | 商品情報変更入力画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1134] |  | 0 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0318 | 商品情報変更入力画面から、変更する商品情報を入力すると、商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1134] |  | 商品情報変更の入力 商品マスタ情報（goodsMST.txt）参照 |  | 商品情報変更確認画面に商品情報が表示される 画面 [1135] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0319 | 商品情報変更確認画面で変更を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1135] |  | 1 をキー入力 |  | ファイル内容が変更され、商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0320 | 商品情報変更確認画面で戻るを選択すると、商品情報変更入力画面が表示される 画面 [1135] |  | 0をキー入力 |  | 商品情報変更入力画面が表示される 画面 [1134] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0321 | 商品情報削除確認画面で削除するを選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1136] |  | Y をキー入力 |  | ファイル内容が変更され、商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0322 | 商品情報削除確認画面で削除しないを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1136] |  | N をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0323 | 商品一覧整列項目選択画面で商品IDを選択すると、商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 1 をキー入力 |  | 商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1138] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0324 | 商品一覧整列項目選択画面で保管場所を選択すると、商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 2 をキー入力 |  | 商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1138] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0325 | 商品一覧整列項目選択画面で発売日を選択すると、商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 3 をキー入力 |  | 商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1138] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0326 | 商品一覧整列項目選択画面で貸出・返却日を選択すると、商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 4 をキー入力 |  | 商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1138] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0327 | 商品一覧整列項目選択画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1137] |  | 0をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0328 | 商品一覧表示順選択画面で昇順を選択すると、商品一覧表示画面が表示される 画面 [1138] |  | 1 をキー入力 |  | 商品一覧表示画面が表示される 画面 [1139] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0329 | 商品一覧表示順選択画面で降順を選択すると、商品一覧表示画面が表示される 画面 [1138] |  | 2 をキー入力 |  | 商品一覧表示画面が表示される 画面 [1139] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0330 | 商品一覧表示順選択画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1138] |  | 0をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0331 | 商品一覧表示画面で次ページを選択すると、商品一覧表示画面が表示される 画面 [1139] |  | 1 をキー入力 |  | 商品一覧表示画面が表示される 画面 [1139] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0332 | 商品一覧表示順選択画面で戻るを選択すると、商品情報管理メニューが表示される 画面 [1139] |  | 0をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0333 | 商品情報管理メニューで選択肢以外を入力すると、商品情報管理メニューが再表示される 画面 [1130] |  | 4 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0334 | 商品情報管理メニューで選択肢以外を入力すると、商品情報管理メニューが再表示される 画面 [1130] |  | 5 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0335 | 商品情報管理メニューで選択肢以外を入力すると、商品情報管理メニューが再表示される 画面 [1130] |  | 6 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0336 | 商品情報管理メニューで選択肢以外を入力すると、商品情報管理メニューが再表示される 画面 [1130] |  | 7 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0337 | 商品情報管理メニューで選択肢以外を入力すると、商品情報管理メニューが再表示される 画面 [1130] |  | 8 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0338 | 商品情報管理メニューで選択肢以外を入力すると、商品情報管理メニューが再表示される 画面 [1130] |  | 9 をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0339 | 商品ID入力画面で登録されていない商品IDを入力すると、商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 無効な商品ID 9999999999999 を入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0340 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 4 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0341 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 5 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0342 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 6 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0343 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 7 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0344 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 8 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0345 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 9 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0346 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 4 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0347 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 5 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0348 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 6 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0349 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 7 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0350 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 8 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0351 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 9 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0352 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 5 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0353 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 6 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0354 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 7 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0355 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 8 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0356 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 9 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0357 | 商品データファイルが存在しない状態で商品情報管理メニューから登録を選択すると、メッセージを表示して商品管理は終了する 画面 [1130] |  | 1 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0358 | 商品データファイルが存在しない状態で商品情報管理メニューから変更/確認/削除を選択すると、メッセージを表示して商品管理は終了する 画面 [1130] |  | 2 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0359 | 商品データファイルが存在しない状態で商品情報管理メニューから一覧表示を選択すると、メッセージを表示して商品管理は終了する 画面 [1130] |  | 3 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
0

## RentalLendSMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル |  | 2012-12-12 | 鈴木 |  | 増田 |  | 1 | 全2ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 貸出管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0401 | 貸出プログラムを起動すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1110] |  | 1 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0402 | 貸出操作の商品ID入力画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1111] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0403 | 貸出操作の商品ID入力画面で正しい商品IDを入力すると、商品情報確認画面が表示される 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120001を入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1112] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0404 | 貸出操作の商品情報確認画面で再入力を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1112] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0405 | 貸出操作の商品情報確認画面で貸出リスト登録を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1112] |  | 1 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0406 | 最大10枚まで貸し出す商品の情報を確認できる 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120002 ～ 9920120120010 を入力する |  | 連続して10回まで商品ID情報確認画面が表示される 画面 [1112] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0407 | 貸出操作の商品ID入力画面で終了を選択すると、貸出商品リスト確認画面が表示され、続いて会員ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 1 をキー入力 |  | 貸出商品リスト確認画面と会員ID入力画面が表示される 画面 [1113],[1121] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0408 | 会員ID入力画面で正しい会員IDを入力すると、プログラムが終了する 画面 [1121] |  | 会員ID 992012012001 を入力 |  | ファイル内容が変更され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0409 | 会員ID入力画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1121] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0410 | 貸出操作で無効な商品IDを入力すると、商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 無効な商品ID 9999999999999 を入力 |  | 商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0411 | 貸出操作で貸出中の商品IDを入力すると、貸出中であることが表示され、商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120001を入力 |  | 商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0412 | 商品データファイルが存在しない状態で貸出プログラムを起動すると、メッセージを表示してプログラムが終了する 画面 [1110] |  | 1 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
0
0
0
0
0

## RentalRetSMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル |  | 2012-12-12 | 鈴木 |  | 増田 |  | 1 | 全2ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 貸出管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0501 | 返却プログラムを起動すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1110] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0502 | 返却操作の商品ID入力画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1111] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0503 | 返却操作の商品ID入力画面で正しい商品IDを入力すると、商品情報確認画面が表示される 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120001を入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1112] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0504 | 返却操作の商品情報確認画面で再入力を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1112] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0505 | 返却操作の商品情報確認画面で返却リスト登録を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1112] |  | 1 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0506 | 最大10枚まで返却する商品の情報を確認できる 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120002 ～ 9920120120010 を入力する |  | 連続して10回まで商品ID情報確認画面が表示される 画面 [1112] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0507 | 返却操作の商品ID入力画面で終了を選択すると、返却商品リスト確認画面が表示される 画面 [1111] |  | 1 をキー入力 |  | 返却商品リスト確認画面が表示される 画面 [1114] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0508 | 返却商品リスト確認画面で返却するを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1114] |  | Y をキー入力 |  | ファイル内容が変更され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0509 | 返却商品リスト確認画面で返却しないを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1114] |  | N をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0510 | 返却操作で無効な商品IDを入力すると、商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 無効な商品ID 9999999999999 を入力 |  | 商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0511 | 商品データファイルが存在しない状態で返却プログラムを起動すると、メッセージを表示してプログラムが終了する 画面 [1110] |  | 2 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
0
0
0
0
0

## MemberRegistInputSMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
全1ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 会員情報管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
1

## MemberUpdateSMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
全3ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 会員情報管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0701 | [11 empty] | 1
LT-0702
LT-0703
LT-0704
LT-0705
LT-0706
LT-0707
LT-0708
LT-0709
LT-0710
LT-0711 | [11 empty] | 1
LT-0712
LT-0713
LT-0714
LT-0715
LT-0716
LT-0717
LT-0718
LT-0719
LT-0720
LT-0721 | [11 empty] | 1
LT-0722
LT-0723
LT-0724

## GoodsRegistInputSMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル |  | 2012-12-12 | 鈴木 |  | 増田 |  | 1 | 全1ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 商品情報管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0801 | 商品登録プログラムを起動して情報入力を選択すると、新規商品情報入力が開始される 画面 [1131] |  | 1 をキー入力 |  | 新規商品情報入力が開始される 画面 [1131] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0802 | 新規商品登録入力画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1131] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0803 | 新規商品情報入力画面から、商品情報としてタイトル、ジャンル、発売日、を入力すると、新規商品情報確認画面が表示される 画面 [1132] |  | 新規商品情報の入力 商品マスタ情報（goodsMST.txt）参照 |  | 新規商品情報確認画面に一意のID、商品情報が表示される 画面 [1132] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0804 | 新規商品情報確認画面で登録を選択すると、新規商品情報入力画面がに戻り連続して登録できる 画面 [1132] |  | 1 をキー入力 |  | 新規商品情報入力画面が表示される 画面 [1131] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0805 | 新規商品情報入力画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1131] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0806 | 新規商品情報確認画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1132] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0807 | 商品データファイルが存在しない状態で商品登録プログラムを起動すると、メッセージを表示してプログラムが終了する 画面 [1130] |  | 1 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
0
0
0
0
0
0

## GoodsUpdateSMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル |  | 2012-12-12 | 鈴木 |  | 増田 |  | 1 | 全3ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 商品情報管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-0901 | 商品情報変更確認削除プログラムを起動すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1130] |  | 2 をキー入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0902 | 商品ID入力画面で正しい商品IDを入力すると、商品情報確認画面が表示される 画面 [1111] |  | 商品ID 9920120120001を入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0903 | 商品ID入力画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1111] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0904 | 商品情報確認画面で変更を選択すると、商品情報変更入力画面が表示される 画面 [1133] |  | 1 をキー入力 |  | 商品情報変更入力画面が表示される 画面 [1134] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0905 | 商品情報確認画面で削除を選択すると、商品情報削除確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 2 をキー入力 |  | 商品情報削除確認画面が表示される 画面 [1136] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0906 | 商品情報確認画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1133] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0907 | 商品情報変更入力画面で情報変更を選択すると、商品情報変更入力が開始される 画面 [1134] |  | 1 をキー入力 |  | 商品情報変更入力が開始される 画面 [1134] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0908 | 商品情報変更入力画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1134] |  | 0 をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0909 | 商品情報変更入力画面から、変更する商品情報を入力すると、商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1134] |  | 商品情報変更の入力 商品マスタ情報（goodsMST.txt）参照 |  | 商品情報変更確認画面に商品情報が表示される 画面 [1135] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0910 | 商品情報変更確認画面で変更を選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1135] |  | 1 をキー入力 |  | ファイル内容が変更され、商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0911 | 商品情報変更確認画面で戻るを選択すると、商品情報変更入力画面が表示される 画面 [1135] |  | 0をキー入力 |  | 商品情報変更入力画面が表示される 画面 [1134] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0912 | 商品情報削除確認画面で削除するを選択すると、商品ID入力画面が表示される 画面 [1136] |  | Y をキー入力 |  | ファイル内容が変更され、商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0913 | 商品情報削除確認画面で削除しないを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1136] |  | N をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0914 | 商品ID入力画面で登録されていない商品IDを入力すると、商品ID入力画面が再表示される 画面 [1111] |  | 無効な商品ID 9999999999999 を入力 |  | 商品ID入力画面が表示される 画面 [1111] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0915 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 4 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0916 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 5 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0917 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 6 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0918 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 7 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0919 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 8 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0920 | 商品情報確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 9 をキー入力 |  | 商品情報確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0921 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 4 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-0922 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 5 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0923 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 6 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0924 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 7 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0925 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 8 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0926 | 商品情報変更確認画面で、選択肢以外を入力すると、商品情報変更確認画面が再表示される 画面 [1133] |  | 9 をキー入力 |  | 商品情報変更確認画面が表示される 画面 [1133] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-0927 | 商品データファイルが存在しない状態で商品情報変更確認削除プログラムを起動すると、メッセージを表示してプログラムが終了する 画面 [1130] |  | 2 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
0
0
0
0

## GoodsSortKeySMenu
ソフトウェア 結合テスト仕様書 兼成績書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 作成者 |  | 承認者 |  | 版
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル |  | 2012-12-12 | 鈴木 |  | 増田 |  | 1 | 全2ページ
ソフトウェアコンポーネント名 |  |  |  | 商品情報管理
テスト ケースNo | テスト内容 |  | テストデータ |  | 期待値 |  | 合否 | 日付 |  | 不具合 No | 担当
LT-1001 | 商品情報一覧表示プログラムを起動すると、商品一覧整列項目選択画面が表示される 画面 [1130] |  | 3 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-1002 | 商品一覧整列項目選択画面で商品IDを選択すると、商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 1 をキー入力 |  | 商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1138] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1003 | 商品一覧整列項目選択画面で保管場所を選択すると、商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 2 をキー入力 |  | 商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1138] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1004 | 商品一覧整列項目選択画面で発売日を選択すると、商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 3 をキー入力 |  | 商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1138] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1005 | 商品一覧整列項目選択画面で貸出・返却日を選択すると、商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1137] |  | 4 をキー入力 |  | 商品一覧表示順選択画面が表示される 画面 [1138] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1006 | 商品一覧整列項目選択画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1137] |  | 0をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1007 | 商品一覧表示順選択画面で昇順を選択すると、商品一覧表示画面が表示される 画面 [1138] |  | 1 をキー入力 |  | 商品一覧表示画面が表示される 画面 [1139] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1008 | 商品一覧表示順選択画面で降順を選択すると、商品一覧表示画面が表示される 画面 [1138] |  | 2 をキー入力 |  | 商品一覧表示画面が表示される 画面 [1139] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1009 | 商品一覧表示順選択画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1138] |  | 0をキー入力 |  | プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1010 | 商品一覧表示画面で次ページを選択すると、商品一覧表示画面が表示される 画面 [1139] |  | 1 をキー入力 |  | 商品一覧表示画面が表示される 画面 [1139] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1011 | 商品一覧表示順選択画面で戻るを選択すると、プログラムが終了する 画面 [1139] |  | 0をキー入力 |  | 商品情報管理メニューが表示される 画面 [1130] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘 | 1
LT-1012 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 5 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1013 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 6 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1014 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 7 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1015 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 8 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1016 | 商品一覧整列項目選択画面で選択肢以外を入力すると、商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 9 をキー入力 |  | 商品一覧整列項目選択画面が再表示される 画面 [1137] |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
LT-1017 | 商品データファイルが存在しない状態で商品情報一覧表示プログラムを起動すると、メッセージを表示してプログラムが終了する 画面 [1130] |  | 3 をキー入力 |  | 「商品情報ファイルがありません。処理を終了します。」と表示され、プログラムが終了する |  | 合 | 2012-12-31 |  |  | 小舘
0
0
0
0
0