## Sheet1
品質管理計画書 |  | システム名 |  | プロジェクト名 | 作成日 | 作成者 | 承認者 | 版 | 頁
|  | DVDレンタルシステム |  | サンプル | 2012-01-21 | 鈴木 | 増田 | 1 | 1/1
工程 |  |  | 対象項目 |  | 判定基準 |  | 備考
ソフトウェア |  |  | レビュー |  | レビュー報告書を作成
要求定義
ソフトウェア |  |  | レビュー |  | レビュー報告書を作成
方式設計
ソフトウェア |  |  | レビュー |  | レビュー報告書を作成
詳細設計
ソフトウェア |  |  | レビュー |  | レビュー報告書を作成
コード作成
ソフトウェア |  |  | テスト項目数 |  | 100項目/Kステップ以上
ユニットテスト
|  |  | 検出不具合件数 |  | 10～15件/Kステップ
ソフトウェア |  |  | テスト項目数 |  | 50項目/Kステップ以上
結合テスト
|  |  | 検出不具合件数 |  | 5～10件/Kステップ
ソフトウェア |  |  | テスト項目数 |  | 25項目/Kステップ以上
適格性確認テスト
|  |  | 検出不具合件数 |  | 5件/Kステップ以下
作成したソフトウェアコードのステップ数に基づき、上記の判断基準を換算する。
例）200ステップのソフトウェアコードであれば、
100項目/Kステップ → 20項目以上テスト項目を作成したか。
10～15件/Kステップ → 2～3件の範囲で不具合が検出できたか。
50項目/Kステップ → 10項目以上テスト項目を作成したか。
5～10件/Kステップ → 1～2件の範囲で不具合が検出できたか。
25項目/Kステップ → 5項目以上テスト項目を作成したか。
5件/Kステップ以下 → 不具合検出が1件以下か。
注）演習用に設定していますので、実際よりはかなり緩め。